## 일정
| 수집항목 | 수집 주기 | 데이터 수집 (1차) | 중앙수집 (2차) | 레포팅구현 | 스크립팅 | 완료 | 2010-04-01 |  |  |  | 2010-05-01 |  |  |  | 2010-06-01 |  |  |  | 2010-07-01 |  |  |  | 2010-08-01
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
모니터링 (RealTime) | CPU 사용률 | 5 sec | ● |  |  | 모니터링쿼리 작성
| Blocking 정보 | 10 sec | ● |  |  | 모니터링쿼리 작성
| User Connection | 10 sec | ● |  |  | 모니터링쿼리 작성
| Bid Count | 20 sec | ● |  |  | 모니터링쿼리 작성
| pay Count | 2 min | ● |  |  | 모니터링쿼리 작성
| job 실패 성공여부 | 10 min | ● |  |  | 모니터링쿼리 작성
모니터링 (history) | 성능카운트 수집 10개항목 | 1 min | ● | ● | 진행중(서은미) | bar: 2010-04-01 1 to 2010-04-01 2
| query_stat 수집 | 10 sec | ●
| CPU 사용률 | 5sec | bar: 2010-04-01 1
| Blocking 정보 | 10 sec | bar: 2010-04-01 1
| User Connection | 10 sec | bar: 2010-04-01 2
| Bid Count | 20 sec | bar: 2010-04-01 2
| pay Count | 2 min | bar: 2010-04-01 2
| job 실패 성공여부 | 10 min | bar: 2010-04-01 3
형상관리 | 서버 spec 정보 | 1day |  | ● | ● | bar: 2010-04-01 1
| Database 정보 | 1day |  | ● | bar: 2010-04-01 1
| 디스크 정보 | 1day |  | ● | ●
| Database File list정보 | 1day |  | ● | ●
| 테이블정보 | 1day | bar: 2010-05-01 5
| VLF 정보 | 1day |  | ● | [23 empty] | sp_mon | bar: 2010-05-01 5
| Partition | 1day | [25 empty] | up_mon | select | bar: 2010-05-01 7
| SP 정보 | 1day | [25 empty] | up_mon | bar: 2010-05-01 7
| Index 정보 | 1day | [25 empty] | MON_SYSPRCESS | bar: 2010-05-01 6
| job 이력관리 | 1day | [25 empty] | MON_QURESTAT | bar: 2010-05-01 8 to 2010-06-01 9
| 서버 메인화면 구성 | [26 empty] | MON_BLOCKING
Foglight
[8 empty] | 2010-04-01 |  |  |  | 2010-05-01 |  |  |  | 2010-06-01 |  |  |  | 2010-07-01 |  |  |  | 2010-08-01
| * bid count, pay count 수집 중간 데이터 남기기 | [26 empty] | DBMON
UP_MON
up_mon_collect_sysprocess
up_mon

## 장애파익용 수집
[장애 파악용 수집 항목]
* 수집용 DB 를 신규로 생성한다. ( DBMON)
번호 | 적용 대상 | 수집 장비
1 | 1차 | GMKT2008
2 | 1차 | CONTENTSDB
3 | 1차 | MAINDB2
4 | 1차 | ITEMDB1
Prefix | Table Name | SP_Name
| DB_MON_ | UP_MON_COLLECT_ ( 수집용)
UP_MON_ (조회용)
UP_MON_DESC (컬럼 의미 조회)
* DB_MON_COLLECT 관리용 테이블 생성 : 수집되는 테이블명, SP명 정보 담음 -> 기존의 DB_MON Table 처럼
* 수집용 테이블, 커럼의 Description 생성 : 컬럼의 의미 조회할 수 있게 처리
No. | 구분 | Name | 설명 | 수집 주기 | 파티션 값 | 보존일 | Table Name | SP Name | Job Name | 단계
1 | COLLECT | blocking 정보 | blocking 된 session 에 대한 정보 (table_name 정보, top blocker 포함) | 20 sec | 10 | 60 | DB_MON_BLOCKING | up_mon_collect_blocking | [DB_COLLECT] DB_MON_BLOCKING | 1
2 | COLLECT | SYSPROCESS | Sysprocess 정보 수집 | 1 min | 1 | 10 | DB_MON_SYSPROCESS | up_mon_collect_sysprocess | [DB_COLLECT] DB_MON_SYSPROCESS | 1
3 | COLLECT | Host별 Connection 수집 | DB_MON_SYSPROCESS 가공 | 1 min | 10 | 60 | DB_MON_HOST_CONNECTION | up_mon_collect_host_connection | [DB_COLLECT] DB_MON_SYSPROCESS | 2
4 | COLLECT | Large Wait Task | sys.dm_os_waiting_tasks, sys.dm_exec_request | 1 min | 10 | 60 | DB_MON_LARGE_WAIT | up_mon_collect_large_wait | [DB_COLLECT] DB_MON_LARGE_WAIT | 1
5 | COLLECT | Query Stat 정보 수집 | sys.dm_exec_query_stats | 10 min | 1 | 2 | DB_MON_QUERY_STATS_TOTAL DB_MON_QUERY_STATS_TOTAL_V2 | up_mon_collect_query_stats_total up_mon_collect_query_stats_total_v2 | [DB_COLLECT] DB_MON_QUERY_STATS | 1
6 | COLLECT | Query Stat 정보 수집 | DB_MON_QUERY_STAT_TOTAL 기간 별 가공 |  | 1 | 10 | DB_MON_QUERY_STATS DB_MON_QUERY_STATS_V2 | up_mon_collect_query_stats up_mon_collect_query_stats_v2 |  | 2
7 | COLLECT | Query Stat 정보 수집 | PLAN 정보 |  |  |  | DB_MON_QUERY_PLAN DB_MON_QUERY_PLAN_V2 | up_mon_collect_query_plan up_mon_collect_query_plan_v2 |  | 3
8 | COLLECT | Query Stat 정보 수집 | DB_MON_QUERY_PLAN_V2 삭제 |  |  |  |  | up_mon_collect_query_plan_delete_v2 |  | 4
7 | COLLECT | Query Stat 정보 수집 | sys.dm_exec_query_stats 하루 수집 | 1day | 2 | 10 | DB_MON_QUERY_STAT_ALL | up_mon_collect_query_stats_all | [DB_COLLECT] DB_MON_QUERY_STATS_ALL | 1
7 | COLLECT | OS Wait Type | sys.dm_os_wait_stats | 1 hour | 1 | 10 | DB_MON_OS_WAIT | up_mon_collect_os_wait | [DB_COLLECT] DB_MON_OS_WAIT | 1
8 | COLLECT | DB Alive Check | DB Alive Check | 1 sec | 10 | 60 | DB_MON_ALIVE | up_mon_collect_alive | [DB_COLLECT] DB_MON_ALIVE | 1
9 | COLLECT | TokenAndPermUserStore | sys.dm_os_memory_clerks WHERE name = 'TokenAndPermUserStore' 특정 수치 이상이면 초기화 작업 DBCC FREESYSTEMCACHE(TokenAndPermUserStore) | 10 min | 10 | 60 | DB_MON_TOKEN_CACHE | up_mon_collect_token_cache | [DB_COLLECT] DB_MON_TOKEN_CACHE | 1
10 | COLLECT | DB별 테이블 모음 | 각 DB별 sys.partitions 정보 | 1 hour | 0 | 0 | DB_MON_USER_TABLE | up_mon_collect_user_table | [DB_COLLECT] DB_MON_USER_TABLE | 1
12 | COLLECT | Read ErrorLog | 에러 로그에 에러 부분 수집 형상관리에서 수집하여 에러 counter 집계 이상이면 메일 발송 |  | 1 | 10 | DB_MON_ERRORLOG | up_mon_collect_read_errorlog | 형상관리에서 수집 | 1
13 | BATCH | FREE CHACHE | DBCC FREESYSTEMCACHE('SQL Plans') | 10 sec | 0 | 0 | NULL | up_mon_free_free_cache | [DB_BATCH] FREE CACHE | 1
15 | BATCH | FREE MSDB | FREE MSDB | 10 sec | 0 | 0 | NULL | up_mon_free_flush_db | [DB_BATCH] FREE FLUSH DB | 1
16 | BATCH | Error Log Cycle | Error Log Cycle | 7 day | 0 | 0 | NULL | null | [DB_BATCH] CYCLE_ERRORLOG | 1
17 | ALERT | CPU | 각 장비의 CPU 경계 초과시 (70%) | 5 sec | 10 | 60 | DB_MON_ALERT_SYSTEM | up_mon_alert_system | NULL | 1
18 | ALERT | BLOCKING | 각 장비의 BLOCKING 경계 초과시 | 10 sec | 0 | 0 | NULL | null | NULL | 1
19 | ALERT | CONNECTION | 각 장비의 CONNECTION 경계 초과시 | 10 sec | 0 | 0 | NULL | null | NULL | 1
22 | BATCH | 성능 counter 수집 삭제 | 각 장비의 성능 counter 수집 삭제 | 1 day | 0 | 0 | NULL | up_mon_batch_perflog_delete | [DB_BATCH] PERFLOG_DELETE
23 | COLLECT | SQL 스케줄 수집 | sys.dm_os_schedulers | 30 sec | 5 | 30 | DB_MON_OS_SCHEDULERS | up_mon_collect_os_schedulers | [DB_COLLECT] DB_MON_OS_SCHEDULERS | 1
참고) V1과 V2 버전의 차이점
1. 기존에 object_name 별로 성능 지표를 측정하였으나 현재는 object 내의 statement 별로 성능 지표를 측정함
2. query_plan 도 마찬가지로 statement 별로 query_plan 을 남김
3. query_plan 의 보관 주기를 object_name 이 아닌 query_stats 의 데이터에 맞춤으로서 컴파일 변화에 따른 plan 분석 용이
4.기존에 모든 프로시져를 query_stats 에 저장하였으나 성능이 너무 낮은 쿼리에 대해서는 데이터를 남기지 않음(보관 용량 문제
기존 방식의 문제점 중 수정된 내역
- 여러 개의 statement 로 분리되어 있는 프로시져에 대해 호출 수가 상당히 오차를 보일 수 있는 문제 해결
- recompile 을 실시 했을 때 기존에는 10 ~ 20 분이 지나야지 (2 회 JOB 이 돌아야지 ) 성능 변화를 알 수 있었으나 이번에는 (1회 JOB 만 돌아도) 성능 측정이 됨
- 프로시져 내부에 recompile 이 자주 일어나는 쿼리가 있을 경우(temp 테이블 사용한 쿼리 등 ) 쿼리 성능 측정이 거의 남지 않았으나 현재는 거의 남는 것으로 바뀜
- set options 에 따라서 여러 개의 플랜이 생성되었을 경우 현재 운영되지 않고 dba 또는 개발자가 테스트한 (management studio 를 통해) 플랜이 최종 플랜으로 남는 문제 해결
- 기존의 object 별 플랜을 남기는 것이 아니고 query_stats 에 저장된 데이터를 기준으로 plan 을 남김
- statement 단위로 남기 때문에 정확하게 spike 의 요인이 되는 query 문장 자체를 알 수 있음
- 기존에는 복잡한 프로시져의 경우 문제가 되는 쿼리문 자체를 찾기가 쉽지 않았음
기존 대비 단점
- object 별이 아니므로 실제로 plan 을 보는 방법이 복잡해짐
해결책 : 간단하게 볼 수 있는 프로시져 개발
- procedure 별로 남는 것이 아니므로 procedure 별 report 용으로는 적합하지 못할 수 있음
procedure 별 group by를 한 view 를 생성 (이 부분은 고민 중)

## DBMON Info
1. object 생성 규칙
명 | 명명법
파티션 함수 | PF__테이블명__컬럼명
파티션 스키마 | PS__테이블명__컬럼명
테이블 명 | DB_MON_
SWITCH 테이블명 | SWITCH_DB_MON_
수집 SP | UP_MON_COLLECT
조회 SP | UP_MON
컬럼 의미 조회 SP | UP_MON_DESC
2. Object List
구분 | name | 설명 | 배포를위한 쿼리
P | sp_script_data_insert | 데이터 insert 하는 sp | INSERT INTO SPRepository values ( 'P', 'E:\Monitoring\', 'mon', 'dbmon', 'sp_script_data_insert', 1, getdate(), null)
P | up_dba_helptable_partition | 파티션 조회용 | INSERT INTO SPRepository values ( 'P', 'E:\Monitoring\', 'mon', 'dbmon', 'up_dba_helptable_partition', 1, getdate(), null)
P | up_mon_alert_system | 수집용 | INSERT INTO SPRepository values ( 'P', 'E:\Monitoring\', 'mon', 'dbmon', 'up_mon_alert_system', 1, getdate(), null)
P | up_mon_batch_delete_query_plan | query plan 삭제 | INSERT INTO SPRepository values ( 'P', 'E:\Monitoring\', 'mon', 'dbmon', 'up_mon_batch_delete_query_plan', 1, getdate(), null)
P | up_mon_batch_perflog_delete | perlog delete - 공통으로 사용하기 때문에 사용하지 않음 | INSERT INTO SPRepository values ( 'P', 'E:\Monitoring\', 'mon', 'dbmon', 'up_mon_batch_perflog_delete', 1, getdate(), null)
P | up_mon_collect_alive | 수집용 | INSERT INTO SPRepository values ( 'P', 'E:\Monitoring\', 'mon', 'dbmon', 'up_mon_collect_alive', 1, getdate(), null)
P | up_mon_collect_blocking | 수집용 | INSERT INTO SPRepository values ( 'P', 'E:\Monitoring\', 'mon', 'dbmon', 'up_mon_collect_blocking', 1, getdate(), null)
P | up_mon_collect_host_connection | 수집용 | INSERT INTO SPRepository values ( 'P', 'E:\Monitoring\', 'mon', 'dbmon', 'up_mon_collect_host_connection', 1, getdate(), null)
P | up_mon_collect_large_wait | 수집용 | INSERT INTO SPRepository values ( 'P', 'E:\Monitoring\', 'mon', 'dbmon', 'up_mon_collect_large_wait', 1, getdate(), null)
P | up_mon_collect_os_wait | 수집용 | INSERT INTO SPRepository values ( 'P', 'E:\Monitoring\', 'mon', 'dbmon', 'up_mon_collect_os_wait', 1, getdate(), null)
P | up_mon_collect_query_plan | 수집용 | INSERT INTO SPRepository values ( 'P', 'E:\Monitoring\', 'mon', 'dbmon', 'up_mon_collect_query_plan', 1, getdate(), null)
P | up_mon_collect_query_plan_delete_v2 | queyr plan V2 삭제 | INSERT INTO SPRepository values ( 'P', 'E:\Monitoring\', 'mon', 'dbmon', 'up_mon_collect_query_plan_delete_v2', 1, getdate(), null)
P | up_mon_collect_query_plan_v2 | 수집용 | INSERT INTO SPRepository values ( 'P', 'E:\Monitoring\', 'mon', 'dbmon', 'up_mon_collect_query_plan_v2', 1, getdate(), null)
P | up_mon_collect_query_stats | 수집용 | INSERT INTO SPRepository values ( 'P', 'E:\Monitoring\', 'mon', 'dbmon', 'up_mon_collect_query_stats', 1, getdate(), null)
P | up_mon_collect_query_stats_all | 수집용 | INSERT INTO SPRepository values ( 'P', 'E:\Monitoring\', 'mon', 'dbmon', 'up_mon_collect_query_stats_all', 1, getdate(), null)
P | up_mon_collect_query_stats_daily_v2 | 수집용 | INSERT INTO SPRepository values ( 'P', 'E:\Monitoring\', 'mon', 'dbmon', 'up_mon_collect_query_stats_daily_v2', 1, getdate(), null)
P | up_mon_collect_query_stats_total | 수집용 | INSERT INTO SPRepository values ( 'P', 'E:\Monitoring\', 'mon', 'dbmon', 'up_mon_collect_query_stats_total', 1, getdate(), null)
P | up_mon_collect_query_stats_total_v2 | 수집용 | INSERT INTO SPRepository values ( 'P', 'E:\Monitoring\', 'mon', 'dbmon', 'up_mon_collect_query_stats_total_v2', 1, getdate(), null)
P | up_mon_collect_query_stats_v2 | 수집용 | INSERT INTO SPRepository values ( 'P', 'E:\Monitoring\', 'mon', 'dbmon', 'up_mon_collect_query_stats_v2', 1, getdate(), null)
P | up_mon_collect_read_errorlog | 수집용 | INSERT INTO SPRepository values ( 'P', 'E:\Monitoring\', 'mon', 'dbmon', 'up_mon_collect_read_errorlog', 1, getdate(), null)
P | up_mon_collect_sysprocess | 수집용 | INSERT INTO SPRepository values ( 'P', 'E:\Monitoring\', 'mon', 'dbmon', 'up_mon_collect_sysprocess', 1, getdate(), null)
P | up_mon_collect_token_cache | 수집용 | INSERT INTO SPRepository values ( 'P', 'E:\Monitoring\', 'mon', 'dbmon', 'up_mon_collect_token_cache', 1, getdate(), null)
P | up_mon_collect_user_table | 수집용 | INSERT INTO SPRepository values ( 'P', 'E:\Monitoring\', 'mon', 'dbmon', 'up_mon_collect_user_table', 1, getdate(), null)
P | up_mon_free_flush_db | DBCC FLUSHPROCINDB(@dbid) | INSERT INTO SPRepository values ( 'P', 'E:\Monitoring\', 'mon', 'dbmon', 'up_mon_free_flush_db', 1, getdate(), null)
P | up_mon_free_free_cache | DBCC FREESYSTEMCACHE(@name) | INSERT INTO SPRepository values ( 'P', 'E:\Monitoring\', 'mon', 'dbmon', 'up_mon_free_free_cache', 1, getdate(), null)
P | up_mon_host_connection | 기간별 host_name 변화 추의 | INSERT INTO SPRepository values ( 'P', 'E:\Monitoring\', 'mon', 'dbmon', 'up_mon_host_connection', 1, getdate(), null)
P | up_mon_mail_alive_check | DB_MON_ALIVE 내역 메일 발송하기 위한 것 | INSERT INTO SPRepository values ( 'P', 'E:\Monitoring\', 'mon', 'dbmon', 'up_mon_mail_alive_check', 1, getdate(), null)
P | up_mon_os_wait | 기간별 host_name 변화 추의 | INSERT INTO SPRepository values ( 'P', 'E:\Monitoring\', 'mon', 'dbmon', 'up_mon_os_wait', 1, getdate(), null)
P | up_mon_query_plan_compile_info | 플랜 생성 시 컴파일 시 소요된 시간과 plan 사이즈, 사용된 메모리 등 표시 - 부하 있으므로 조심해서 사용 | INSERT INTO SPRepository values ( 'P', 'E:\Monitoring\', 'mon', 'dbmon', 'up_mon_query_plan_compile_info', 1, getdate(), null)
P | up_mon_query_plan_cost_info | 플랜 생성시 cost 조회 - 부하 있으므로 조심해서 사용 | INSERT INTO SPRepository values ( 'P', 'E:\Monitoring\', 'mon', 'dbmon', 'up_mon_query_plan_cost_info', 1, getdate(), null)
P | up_mon_query_plan_info | V2로 쿼리 플랜 문장단위로 확인 | INSERT INTO SPRepository values ( 'P', 'E:\Monitoring\', 'mon', 'dbmon', 'up_mon_query_plan_info', 1, getdate(), null)
P | up_mon_query_plan_parallel_info | 병렬로 실행된 쿼리 확인 - 부하 있으므로 조심해서 사용, 사용하기를 권장하지 않음 | INSERT INTO SPRepository values ( 'P', 'E:\Monitoring\', 'mon', 'dbmon', 'up_mon_query_plan_parallel_info', 1, getdate(), null)
P | up_mon_query_plan_scan_info | up_mon_query_plan_info 에서 실행계획을 분석하는 내부용 sp | INSERT INTO SPRepository values ( 'P', 'E:\Monitoring\', 'mon', 'dbmon', 'up_mon_query_plan_scan_info', 1, getdate(), null)
P | up_mon_query_stats_log | 하루전, 일주일전 등 순위 확인 프로시저- V1 | INSERT INTO SPRepository values ( 'P', 'E:\Monitoring\', 'mon', 'dbmon', 'up_mon_query_stats_log', 1, getdate(), null)
P | up_mon_query_stats_log_object | 해당 object 에 대한 변화량 - V1 | INSERT INTO SPRepository values ( 'P', 'E:\Monitoring\', 'mon', 'dbmon', 'up_mon_query_stats_log_object', 1, getdate(), null)
P | up_mon_query_stats_object | object 별 시간대별 상세 (reg_date desc) -V2 | INSERT INTO SPRepository values ( 'P', 'E:\Monitoring\', 'mon', 'dbmon', 'up_mon_query_stats_object', 1, getdate(), null)
P | up_mon_query_stats_object_excel | excel 형식으로 object 데이터 출력 -V2 | INSERT INTO SPRepository values ( 'P', 'E:\Monitoring\', 'mon', 'dbmon', 'up_mon_query_stats_object_excel', 1, getdate(), null)
P | up_mon_query_stats_object_info | object_별 추이 | INSERT INTO SPRepository values ( 'P', 'E:\Monitoring\', 'mon', 'dbmon', 'up_mon_query_stats_object_info', 1, getdate(), null)
P | up_mon_query_stats_top_cnt | 기준 시간 대비 top cnt 정렬 | INSERT INTO SPRepository values ( 'P', 'E:\Monitoring\', 'mon', 'dbmon', 'up_mon_query_stats_top_cnt', 1, getdate(), null)
P | up_mon_query_stats_top_cnt_excel | EXECEL 기준 시간 대비 top cnt 정렬 | INSERT INTO SPRepository values ( 'P', 'E:\Monitoring\', 'mon', 'dbmon', 'up_mon_query_stats_top_cnt_excel', 1, getdate(), null)
P | up_mon_query_stats_top_cpu | 기준 시간 대비 top cpu 정렬 | INSERT INTO SPRepository values ( 'P', 'E:\Monitoring\', 'mon', 'dbmon', 'up_mon_query_stats_top_cpu', 1, getdate(), null)
P | up_mon_query_stats_top_cpu_detail | 내부용 | INSERT INTO SPRepository values ( 'P', 'E:\Monitoring\', 'mon', 'dbmon', 'up_mon_query_stats_top_cpu_detail', 1, getdate(), null)
P | up_mon_query_stats_top_cpu_excel | EXECL 기준 시간 대비 top cpu 정렬 | INSERT INTO SPRepository values ( 'P', 'E:\Monitoring\', 'mon', 'dbmon', 'up_mon_query_stats_top_cpu_excel', 1, getdate(), null)
P | up_script_partition_create | 파티션 스크립트 생성 | INSERT INTO SPRepository values ( 'P', 'E:\Monitoring\', 'mon', 'dbmon', 'up_script_partition_create', 1, getdate(), null)
P | up_swat_host_connection | SWAT에서 사용하는 host 추의 | INSERT INTO SPRepository values ( 'P', 'E:\Monitoring\', 'mon', 'dbmon', 'up_swat_host_connection', 1, getdate(), null)
P | up_switch_partition | 파티션 분리를 위한 프로시저 | INSERT INTO SPRepository values ( 'P', 'E:\Monitoring\', 'mon', 'dbmon', 'up_switch_partition', 1, getdate(), null)
FN | fn_getquerytext |  | INSERT INTO SPRepository values ( 'FN', 'E:\Monitoring\', 'mon', 'dbmon', 'fn_getquerytext', 1, getdate(), null)
FN | fnc_hexa2decimal |  | INSERT INTO SPRepository values ( 'FN', 'E:\Monitoring\', 'mon', 'dbmon', 'fnc_hexa2decimal', 1, getdate(), null)
FN | fn_getCountReturn |  | INSERT INTO SPRepository values ( 'FN', 'E:\Monitoring\', 'mon', 'dbmon', 'fn_getCountReturn', 1, getdate(), null)
FN | fn_getobjectline |  | INSERT INTO SPRepository values ( 'FN', 'E:\Monitoring\', 'mon', 'dbmon', 'fn_getobjectline', 1, getdate(), null)

## DBMON 설치방법
[DBMON 설치 방법]
1. Sample되는 장비의 DBMON을 최신 버전으로 백업 받는다.
구 지마켓의 경우 CONTENTSDB를 백업.
구 옥션의 경우 CLUBDB2를 백업
DATABASE BACKUP DMON TO DISK = '경로'
2. 백업 받은 DBMON을 설치하고자 하는 장비에 COPY 하거나 네트워크 복원이 가능하면 복원 실행
use master
go
RESTORE DATABASE DBMON
FROM DISK ='파일 경로'
WITH RECOVERY
,MOVE 'DBMON_DATA_01' TO '디스크:\DATA\DBMON_DATA_01.MDF'
,MOVE 'DBMON_LOG' TO '디스크:\DATA\DBMON_LOG.LDF'
,REPLACE
go
3. DBMON에서 공통으로 사용하게될 dbareprot 계정 생성 후 권한 부여
이미 유저가 있으면 SID 값 동일한지 확인
USE DBMON
go
CREATE LOGIN [dbareport] WITH PASSWORD = 0x0100ADCCC0771A51FE84F162765C5B67F0E0ABED97A816E0B4A5 HASHED,
SID = 0x2A5FC9E1EC3C2845877D0D815224B8FD,
DEFAULT_DATABASE = [dbmon]
, CHECK_POLICY = OFF
, CHECK_EXPIRATION = OFF
exec sp_grantdbaccess 'dbareport', 'dbareport'
exec sp_addrolemember 'db_datareader', 'dbareport'
go
4. 수집되어졌던 데이터 삭제 - 테이블이 추가될 수 있으니 확인하고 처리
use dbmon
go
-- 이 쿼리 실행해서 나온것을 truncate 처리
select 'truncate table ' + lower(name) from sys.tables order by name
go
5. JOB 생성 & 실행
| SQL 2005 이상일 경우 : | 성능관리\DBMON_JOB.sql
| SQL 2005 이하일 경우 | 성능관리\DBMON_NOPartition_Job.sql
성능관리\DBMON_NOPartition.sql
SQL 2005 이하일 경우는 테이블 모두 삭제한후 NOPartition.sql 파일을 실행해서 생성해줘야 합니다.
JOB을 생성하면 아래 그림과 같으며, 밑줄친 JOB은 기본 실행 주기가 있지만 장비 성격에 따라 수정해야합니다.
[DB_BATCH] FREE FLUSH DB JOB은 msdb만 초기화 하게 되어 있으나 DBA등 관리 DB도 초기화 하고 싶으면 단계에 추가합니다.
[DB_COLLECT] DB_MON_TOKEN_CACHE 경우 DBCC FREESYSTEMCACHE ('TokenAndPermUserStore') 수행하는 초기화 사이즈를 셋팅하셔야 합니다.
6. ALERT 설정
| Alert 블로킹 : | ALERT_SYSTEM\Blocking.htm
| Alert CPU : | ALERT_SYSTEM\CPU.htm
| Alert User Connection : | ALERT_SYSTEM\User Connections.htm
각 장비의 Alert를 위의 형식으로 load 하여 setting 합니다.
Alert 발생 수치는 장비별로 다르므로 적절히 조정합니다.
| ALERT_SYSTEM\alert_system.cmd |  | 파일을 D:ALERT_SYSTEM 폴더 아래 둡니다.
명령어는
sqlcmd -S(local) -E -Q"DECLARE @vMessage NVARCHAR(2000);SET @vMessage=REPLACE('"%1"','""','');EXECUTE DBMON.dbo.up_mon_alert_system 'TOTAL', 1,@vMessage, 'Y'"
이며, 구옥션의 경우 클러스터 장비이기 때문에 -S서버명을 명시해야 합니다.
| EXECUTE DBMON.dbo.up_mon_alert_system 'TOTAL', 'N' |  |  | 문자 발송하지 않음(구옥션에 해당)
| EXECUTE DBMON.dbo.up_mon_alert_system 'TOTAL', 'Y' |  |  | 문자 발송함 (구 지마켓에 해당)
7. 통합 성능 Counter 수집
ALERT_SYSTEM\[DB_COLLECT] DB_MON_PERF_Auction.htm
ALERT_SYSTEM\[DB_COLLECT] DB_MON_PERF_Gmarket.htm
공통으로 수집하는 2초간 성능 Counter 수집 내역을 Load 하여 아래 처럼 셋팅합니다.
주의사항) 구 옥션의 경우 클러스터 장비이기 때문에 패시브, 액티브 둘다 설정 해야하며, 성능 Counter가 수집되는 폴더에 권한을 부여해야 합니다.
- Perfomance Logs and Alerts 서비스 Network Service로 시작 계정 변경 (이 계정으로 해야 Log과 Alert가 동시에 실행가능한 권한입니다.)
- 수집되는 폴더에 NETWORK SERVICE 권한 부여, 클러스터메니저에서 추가와 해당 폴더에서 직접 추가 둘다해줘야 합니다.
- 파일 형식 : yyymmddhh
- 파일 명 : 장비명_PerfLog_
- 일정 시작은 Manualy로 하지 말고 셋팅후 정각부터 시작되게 처리해 놓습니다.

## 성능counter
|  | 해결해야할 사항 | 옥션 | 지마켓
|  | 수집하는 경로 정리, 삭제하는 패키지가 필요할것 같음 | Itemdb1 : I:\MS_Perflog ,dba_Mon_Perf_Log | gmkt2008 | D:\MS_Perflog
|  | contentsdb의 xm_cmdshell을 켜야함 | maindb2 : U:MS_Perflog | contentsdb | D:\MS_Perflog
[2010-04-06 기준]
| Maindb2 | GMKT2008 | 통합
| \LogicalDisk(*)\* | \Memory\Available MBytes | \LogicalDisk(*)\*
| \Memory\% Committed Bytes In Use | \Memory\Commit Limit | \Memory\Available MBytes
| \Memory\Available Bytes | \Memory\Committed Bytes | \Memory\Cache Bytes
| \Memory\Available KBytes | \Network Interface(HP Network Team _1)\Bytes Received/Sec | \Memory\Cache Bytes Peak
| \Memory\Available MBytes | \Network Interface(HP Network Team _1)\Bytes Sent/sec | \Memory\Cache Faults/sec
| \Memory\Cache Bytes | \Network Interface(HP Network Team _1)\Bytes Total/sec | \Memory\Commit Limit
| \Memory\Cache Bytes Peak | \Network Interface(HP Network Team _1)\Output Queue Length | \Memory\Committed Bytes
| \Memory\Cache Faults/sec | \Network Interface(HP Network Team _2)\Bytes Received/Sec | \Memory\Demand Zero Faults/sec
| \Memory\Commit Limit | \Network Interface(HP Network Team _2)\Bytes Sent/sec | \Memory\Free System Page Table Entries
| \Memory\Committed Bytes | \Network Interface(HP Network Team _2)\Bytes Total/sec | \Memory\Page Faults/sec
| \Memory\Demand Zero Faults/sec | \Network Interface(HP Network Team _2)\Output Queue Length | \Memory\Page Reads/sec
| \Memory\Free System Page Table Entries | \PhysicalDisk(_Total)\Avg. Disk Queue Length | \Memory\Page Writes/sec
| \Memory\Page Faults/sec | \PhysicalDisk(_Total)\Avg. Disk sec/Read | \Memory\Pages Input/sec
| \Memory\Page Reads/sec | \PhysicalDisk(_Total)\Avg. Disk sec/Transfer | \Memory\Pages Output/sec
| \Memory\Page Writes/sec | \PhysicalDisk(_Total)\Disk Read Bytes/sec | \Memory\Pages/sec
| \Memory\Pages Input/sec | \PhysicalDisk(_Total)\Disk Reads/sec | \Memory\Pool Nonpaged Allocs
| \Memory\Pages Output/sec | \PhysicalDisk(_Total)\Disk Write Bytes/sec | \Memory\Pool Nonpaged Bytes
| \Memory\Pages/sec | \PhysicalDisk(_Total)\Disk Writes/sec | \Memory\Pool Paged Allocs
| \Memory\Pool Nonpaged Allocs | \Process(SQLAGENT90)\% Processor Time | \Memory\Pool Paged Bytes
| \Memory\Pool Nonpaged Bytes | \Process(sqlservr)\% Processor Time | \Memory\Pool Paged Resident Bytes
| \Memory\Pool Paged Allocs | \Processor(_Total)\% Privileged Time | \Memory\System Cache Resident Bytes
| \Memory\Pool Paged Bytes | \Processor(_Total)\% Processor Time | \Memory\System Code Resident Bytes
| \Memory\Pool Paged Resident Bytes | \SQLAgent:Jobs(_Total)\Active jobs | \Memory\System Code Total Bytes
| \Memory\System Cache Resident Bytes | \SQLAgent:Jobs(_Total)\Failed jobs | \Memory\System Driver Resident Bytes
| \Memory\System Code Resident Bytes | \SQLAgent:Jobs(_Total)\Job success rate | \Memory\System Driver Total Bytes
| \Memory\System Code Total Bytes | \SQLAgent:Jobs(_Total)\Jobs activated/minute | \Memory\Transition Faults/sec
| \Memory\System Driver Resident Bytes | \SQLAgent:Jobs(_Total)\Queued jobs | \Memory\Transition Pages RePurposed/sec
| \Memory\System Driver Total Bytes | \SQLAgent:Jobs(_Total)\Successful jobs | \Memory\Write Copies/sec
| \Memory\Transition Faults/sec | \SQLAgent:Statistics\SQL Server restarted | \Network Interface(*)\*
| \Memory\Transition Pages RePurposed/sec | \SQLServer:Access Methods\Full Scans/sec | \PhysicalDisk(_Total)\Avg. Disk Queue Length
| \Memory\Write Copies/sec | \SQLServer:Access Methods\Index Searches/sec | \PhysicalDisk(_Total)\Avg. Disk sec/Read
| \Network Interface(*)\* | \SQLServer:Access Methods\Mixed page allocations/sec | \PhysicalDisk(_Total)\Avg. Disk sec/Transfer
| \Paging File(*)\* | \SQLServer:Access Methods\Page Splits/sec | \PhysicalDisk(_Total)\Disk Read Bytes/sec
| \PhysicalDisk(*)\* | \SQLServer:Access Methods\Table Lock Escalations/sec | \PhysicalDisk(_Total)\Disk Reads/sec
| \Process(*)\* | \SQLServer:Access Methods\Workfiles Created/sec | \PhysicalDisk(_Total)\Disk Write Bytes/sec
| \Processor(*)\* | \SQLServer:Access Methods\Worktables Created/sec | \PhysicalDisk(_Total)\Disk Writes/sec
| \Server\* | \SQLServer:Access Methods\Worktables From Cache Ratio | \Processor(_Total)\% Privileged Time
| \SQLServer:Access Methods\* | \SQLServer:Broker Activation(_Total)\Task Limit Reached | \Processor(_Total)\% Processor Time
| \SQLServer:Buffer Manager\* | \SQLServer:Broker Activation(_Total)\Task Limit Reached/sec | \Process(SQLAGENT90)\% Processor Time
| \SQLServer:Buffer Partition(*)\* | \SQLServer:Broker Activation(_Total)\Tasks Aborted/sec | \Process(sqlservr)\% Processor Time
| \SQLServer:Databases(*)\* | \SQLServer:Broker Activation(_Total)\Tasks Running | \SQLAgent:Jobs(_Total)\Active jobs
| \SQLServer:General Statistics\Active Temp Tables | \SQLServer:Broker Activation(_Total)\Tasks Started/sec | \SQLAgent:Jobs(_Total)\Failed jobs
| \SQLServer:General Statistics\Logins/sec | \SQLServer:Broker Statistics\Forwarded Pending Msg Count | \SQLAgent:Jobs(_Total)\Job success rate
| \SQLServer:General Statistics\Logouts/sec | \SQLServer:Broker Statistics\SQL RECEIVE Total | \SQLAgent:Jobs(_Total)\Jobs activated/minute
| \SQLServer:General Statistics\Processes blocked | \SQLServer:Broker Statistics\SQL RECEIVEs/sec | \SQLAgent:Jobs(_Total)\Queued jobs
| \SQLServer:General Statistics\Temp Tables Creation Rate | \SQLServer:Broker Statistics\SQL SEND Total | \SQLAgent:Jobs(_Total)\Successful jobs
| \SQLServer:General Statistics\Temp Tables For Destruction | \SQLServer:Broker Statistics\SQL SENDs/sec | \SQLAgent:Statistics\SQL Server restarted
| \SQLServer:General Statistics\Transactions | \SQLServer:Broker/DBM Transport\Open Connection Count | \SQLServer:Access Methods\Full Scans/sec
| \SQLServer:General Statistics\User Connections | \SQLServer:Broker/DBM Transport\Receive I/O bytes/sec | \SQLServer:Access Methods\Index Searches/sec
| \SQLServer:Latches\Average Latch Wait Time (ms) | \SQLServer:Broker/DBM Transport\Receive I/Os/sec | \SQLServer:Access Methods\Mixed page allocations/sec
| \SQLServer:Latches\Latch Waits/sec | \SQLServer:Buffer Manager\Buffer cache hit ratio | \SQLServer:Access Methods\Page Splits/sec
| \SQLServer:Latches\Total Latch Wait Time (ms) | \SQLServer:Buffer Manager\Checkpoint pages/sec | \SQLServer:Access Methods\Table Lock Escalations/sec
| \SQLServer:Locks(*)\* | \SQLServer:Buffer Manager\Lazy writes/sec | \SQLServer:Access Methods\Workfiles Created/sec
| \SQLServer:Memory Manager\* | \SQLServer:Buffer Manager\Page life expectancy | \SQLServer:Access Methods\Worktables Created/sec
| \SQLServer:Plan Cache(*)\* | \SQLServer:Catalog Metadata(_Total)\Cache Hit Ratio | \SQLServer:Access Methods\Worktables From Cache Ratio
| \SQLServer:SQL Statistics\* | \SQLServer:Databases(*)\Data File(s) Size (KB) | \SQLServer:Buffer Manager\Buffer cache hit ratio
| \System\* | \SQLServer:Databases(*)\Log File(s) Size (KB) | \SQLServer:Buffer Manager\Checkpoint pages/sec
|  | \SQLServer:Databases(*)\Log File(s) Used Size (KB) | \SQLServer:Buffer Manager\Lazy writes/sec
|  | \SQLServer:Databases(_Total)\Transactions/sec | \SQLServer:Buffer Manager\Page life expectancy
|  | \SQLServer:Exec Statistics(*)\Distributed Query | \SQLServer:Catalog Metadata(_Total)\Cache Hit Ratio
|  | \SQLServer:Exec Statistics(*)\OLEDB calls | \SQLServer:Databases(*)\Data File(s) Size (KB)
|  | \SQLServer:General Statistics\Active Temp Tables | \SQLServer:Databases(*)\Log File(s) Size (KB)
|  | \SQLServer:General Statistics\Logins/sec | \SQLServer:Databases(*)\Log File(s) Used Size (KB)
|  | \SQLServer:General Statistics\Logouts/sec | \SQLServer:Databases(*)\Transactions/sec
\SQLServer:Databases\tempdb\Log Bytes Flushed/sec
\SQLServer:Databases\tempdb\ Log Flush Waits/sec
|  | \SQLServer:General Statistics\Processes blocked | \SQLServer:Exec Statistics(*)\Distributed Query
|  | \SQLServer:General Statistics\Temp Tables Creation Rate | \SQLServer:Exec Statistics(*)\OLEDB calls
|  | \SQLServer:General Statistics\Temp Tables For Destruction | \SQLServer:General Statistics\Active Temp Tables
|  | \SQLServer:General Statistics\Transactions | \SQLServer:General Statistics\Logins/sec
|  | \SQLServer:General Statistics\User Connections | \SQLServer:General Statistics\Logouts/sec
|  | \SQLServer:Locks(_Total)\Average Wait Time (ms) | \SQLServer:General Statistics\Processes blocked
|  | \SQLServer:Locks(_Total)\Lock Requests/sec | \SQLServer:General Statistics\Temp Tables Creation Rate
|  | \SQLServer:Locks(_Total)\Lock Timeouts (timeout &gt; 0)/sec | \SQLServer:General Statistics\Temp Tables For Destruction
|  | \SQLServer:Locks(_Total)\Lock Timeouts/sec | \SQLServer:General Statistics\Transactions
|  | \SQLServer:Locks(_Total)\Lock Wait Time (ms) | \SQLServer:General Statistics\User Connections
|  | \SQLServer:Locks(_Total)\Lock Waits/sec | \SQLServer:Latches\Average Latch Wait Time (ms)
|  | \SQLServer:Locks(_Total)\Number of Deadlocks/sec | \SQLServer:Latches\Latch Waits/sec
|  | \SQLServer:Memory Manager\Connection Memory (KB) | \SQLServer:Latches\Total Latch Wait Time (ms)
|  | \SQLServer:Memory Manager\Lock Memory (KB) | \SQLServer:Locks(_Total)\Average Wait Time (ms)
|  | \SQLServer:Memory Manager\Maximum Workspace Memory (KB) | \SQLServer:Locks(_Total)\Lock Requests/sec
|  | \SQLServer:Memory Manager\Memory Grants Outstanding | \SQLServer:Locks(_Total)\Lock Timeouts (timeout &gt; 0)/sec
|  | \SQLServer:Memory Manager\Memory Grants Pending | \SQLServer:Locks(_Total)\Lock Timeouts/sec
|  | \SQLServer:Memory Manager\Optimizer Memory (KB) | \SQLServer:Locks(_Total)\Lock Wait Time (ms)
|  | \SQLServer:Memory Manager\SQL Cache Memory (KB) | \SQLServer:Locks(_Total)\Lock Waits/sec
|  | \SQLServer:Memory Manager\Target Server Memory (KB) | \SQLServer:Locks(_Total)\Number of Deadlocks/sec
|  | \SQLServer:Memory Manager\Total Server Memory (KB) | \SQLServer:Memory Manager\*
|  | \SQLServer:Plan Cache(_Total)\Cache Hit Ratio | \SQLServer:Plan Cache(*)\*
|  | \SQLServer:Plan Cache(_Total)\Cache Object Counts | \SQLServer:SQL Errors(*)\Errors/sec
|  | \SQLServer:Plan Cache(_Total)\Cache Objects in use | \SQLServer:SQL Statistics\Batch Requests/sec
|  | \SQLServer:Plan Cache(_Total)\Cache Pages | \SQLServer:SQL Statistics\SQL Compilations/sec
|  | \SQLServer:SQL Errors(*)\Errors/sec | \SQLServer:SQL Statistics\SQL Re-Compilations/sec
|  | \SQLServer:SQL Statistics\Batch Requests/sec | \SQLServer:Transactions\Free Space in tempdb (KB)
|  | \SQLServer:SQL Statistics\SQL Compilations/sec | \SQLServer:Transactions\Longest Transaction Running Time
|  | \SQLServer:SQL Statistics\SQL Re-Compilations/sec | \SQLServer:Wait Statistics(*)\*
|  | \SQLServer:Transactions\Free Space in tempdb (KB) | \System\Context Switches/sec
|  | \SQLServer:Transactions\Longest Transaction Running Time | \System\Processor Queue Length
\SQLServer:Wait Statistics(*)\*
\System\Context Switches/sec
\System\Processor Queue Length

## 기존수집삭제
[삭제된 JOB]
장비 | job명 | sp | 비고
contentsdb | [DBA] Today DB Files |  | 형상관리
| [DBA] TEMPDB SPACE 적재 (10분주기) | exec up_DBA_tempdb_space | 통합으로 수집할지 확인
| [DBA] 자료수집 - 프로시저캐시 내용 덤프 | dba.dbo.up_DBA_GetAllQueriesStats | 통합으로 수집
| [DBA] 자료수집 - 인덱스사용현황집계 | dbo.up_DBA_Collect_IndexUsage_NEW
GMKT2008 | [DBA] 자료수집- HOST별 CONNECTION 현황 기록 |  | 삭제
| [DBA] 자료수집 - 과도한 대기상태 수집 및 CPU수집 |  | 삭제
| [DBA] 자료수집 - SYSPROCESS |  | 삭제
| [DBA] 자료수집 - Blocing 수집 |  | 삭제
| [DBA] 자료수집 - os_wait_stats |  | 삭제
| [DBA] 자료수집 - 무 응답 확인 |  | 삭제
| [DBA] FREESYSTEMCACHE_msdb |  | 삭제
[DBA 삭제 목록]
장비 | DB | object | 일정 | 비고
CONTENTSDB | dba | MONITOR_QUERYSTAT | 4/30일 삭제
|  | MONITOR_QUERYSTAT_SWITCH | 4/30일 삭제
|  | MONITOR_QUERYSTAT_TERM | 4/30일 삭제
|  | MONITOR_QUERYSTAT_TERM_SWITCH | 4/30일 삭제
|  | TokenAndPermUserStore_Trace | 4/30일 삭제
|  | TokenAndPermUserStore_Trace_old | 4/30일 삭제
|  | tbl_AlertMemoryGrants | 4/30일 삭제
|  | tbl_AlertOSWaits | 4/30일 삭제
|  | tbl_AlertRecord | 4/30일 삭제 | dbmon 가져가는 곳 수정 필요
|  | tbl_AlertRecordbySessions | 4/30일 삭제 | dbmon 가져가는 곳 수정 필요
|  | tbl_BlockingRecord | 4/30일 삭제 | dbmon 가져가는 곳 수정 필요
|  | tbl_SMSAlertTime | 4/30일 삭제
|  | Connection_Per_Host | 4/30일 삭제
|  | cpu_history | 4/30일 삭제
|  | TopRankQueries@2010.04.23_90 | 5/7일 삭제 | dbmon 가져가는곳 수정 필요
up_dba_collect_host_info
| master | SP_BLOCKING_SESSIONS
sp_DBA_collect_blockinfo
gmkt2008 | dba | dbo.UP_DBA_SERVER_ALIVE | 지금삭제
|  | dbo.up_DBA_get_UserConnectionPer_Host | 지금삭제
|  | sp_DBA_collect_blockinfo | 지금삭제
|  | DBA.dbo.up_Collect_CPU | 지금삭제
|  | sysprocesslog | 지금 삭제
|  | dba_alive | 지금삭제
|  | tb_Trace@2009.02.08 | 지금삭제
|  | tb_Trace@2009.03.15 | 지금삭제
|  | SYSPROCESS_DAILY | 지금삭제
|  | dbo.up_DBA_collect_wait_stats | 지금삭제
|  | dbo.up_DBA_compare_os_wait_stats | 지금삭제
|  | DB_MON_SYSPROCESSES | 4/30일 삭제
|  | DB_MON_SYSPROCESSES_TEMP | 4/30일 삭제
|  | MONITOR_QUERYSTAT | 4/30일 삭제
|  | MONITOR_QUERYSTAT_SWITCH | 4/30일 삭제
|  | MONITOR_QUERYSTAT_TERM | 4/30일 삭제
|  | MONITOR_QUERYSTAT_TERM_SWITCH | 4/30일 삭제
|  | TokenAndPermUserStore_Trace | 4/30일 삭제
|  | TopRankQueries@2009.01.30_90 | 5/7일 삭제 | dbmon 가져가는곳 수정 필요
|  | Connection_Per_Host | 4/30일 삭제
|  | tbl_LargeWaitTasks | 4/30일 삭제
|  | cpu_history | 4/30일 삭제
|  | tbl_AlertOSWaits | 4/30일 삭제
|  | tbl_AlertRecord | 4/30일 삭제 | dbmon 가져가는곳 수정 필요
|  | tbl_AlertRecordbySessions | 4/30일 삭제
|  | tbl_BlockingRecord | 4/30일 삭제 | dbmon 가져가는 곳 수정 필요
|  | tbl_monitoring_token_key | 4/30일 삭제
|  | tbl_wait_stats | 4/30일 삭제
|  | waitstats | 4/30일 삭제
|  | waitstats_old | 4/30일 삭제
|  | TopRankUsedSPs | 4/30일 삭제

## 형산관리-변경가능건
정리일자 | 번호 | Site | 기존 항목 | 변경 해야할 내역 | 진행 여부 | 담당 | 발송 대상 (직급 생략)
2010-05-31 | 1 | IAC | 주요 DB 서버 성능 분석 - 각장비 성능 수집, 분석 DTS | 1분 단위 수집 통합하로 Reporting 발송 | O | 팀장님 노상국 | 김수지,김성주,유재현,최일청, DBA
| 2 | IAC | DB & Table Size - MAINDB2,MINADB4,MISDB1 , ITEMDB1 DB와 테이블 사이즈 일부 수집 | 통합 형상관리에서 수집 하고 있음 Reporting 개발 되어 있음 - 확인 필요 DB 파일 사이즈 : DBA_Report_DB_Size, DBA_Report_DB_File_Size Table Size : DBA_Report_Table_Size |  | 팀장님 | Reporting 되어 있음 메일 발송하지 않음
| 3 | IAC | DBMS_Logins & JOBs - LOING: 서버별 로그인 수 , 최근 일주일 생성된 Login - 최근 일주일 생성된 Jobs 수 | DBADB1에 IAC JOB 수집 하고 있음- Reporting 개발 필요 통합 형상관리에 Login 부분 수집 필요 (IAC만 해당) |  | 최보라 | DBA
| 4 | IAC | DBMS SQL LOG - MAINDB1,MAINDB2,MAINDB3, MAINDB4 - ITEMDB1,GENDB1, GENDB2, TRACELOGDB1 -ENOMIX,TICKETDB1 | - 수집 하지 않음, 무슨 일 생기면 직접 봄 |  |  | DBA
| 5 | IAC | JOB 통합 수집 | DBADB1에 완료 기존 알람은 통합 JOB 메일로 변경 처리 해야 함 | O | 서은미 최보라
| 6 | GMK, IAC | 백업 결과 수집 | 통합 형산관리에 추가해서 수집 매일 Reprting으로 구독 - 잠시 보류 |  | 노상국 | DBA
| 7 | GMK | 정산 일마감 Reporting | GDM01 -> DBADB1으로 이동해서 개발 |  | 최보라
| 8 | GMK | 파티션 그룹 남은 개수 | GDM01 -> DBADB1으로 이동해서 개발 파티션 자동 추가 방식 으로 개발 | O | 최보라 | DBA, DA (파티션 테이블 알고 있어야함)

## Table Size
기준일 : 2010-05-24 |  |  |  |  | 기준일 : 2010-05-20
장비 | table_name | row_count | reserved | connection | servername | countername | avg_connection
GMKT2008 | DB_MON_SYSPROCESS | 15222267 | 24823 | 1424 | CLUBDB2 | User Connections | 107
GMKT2008 | DB_MON_QUERY_PLAN | 57196 | 3433 | 1424 | CONTENTSDB | User Connections | 2099
GMKT2008 | DB_MON_QUERY_STATS_ALL | 655691 | 1660 | 1424 | GMKT2008 | User Connections | 1424
GMKT2008 | DB_MON_QUERY_STATS | 3477595 | 838 | 1424 | ITEMDB1 | User Connections | 485
GMKT2008 | DB_MON_LARGE_WAIT | 111717 | 303 | 1424 | MAINDB2 | User Connections | 1021
GMKT2008 | DB_MON_OS_SCHEDULERS | 1465536 | 240 | 1424 | PASTDB1 | User Connections | 371
GMKT2008 | DB_MON_QUERY_STATS_TOTAL | 1687930 | 214 | 1424
GMKT2008 | DB_MON_ALIVE | 2068244 | 50 | 1424
GMKT2008 | DB_MON_HOST_CONNECTION | 600650 | 38 | 1424 | 합계 : row_count | 열 레이블
GMKT2008 | DB_MON_BLOCKING | 10339 | 24 | 1424 | 행 레이블 | CLUBDB2 | CONTENTSDB | GMKT2008 | itemdb1 | maindb2 | PASTDB | 총합계
GMKT2008 | DB_MON_OS_WAIT | 9676 | 2 | 1424 | DB_MON_SYSPROCESS | 1503782 | 33791863 | 15222267 | 7109735 | 15411001 | 5676753 | 78715401
GMKT2008 | DB_MON_USER_TABLE | 21839 | 1 | 1424 | 총합계 | 1503782 | 33791863 | 15222267 | 7109735 | 15411001 | 5676753 | 78715401
PASTDB | DB_MON_SYSPROCESS | 5676753 | 9162 | 371
PASTDB | DB_MON_QUERY_PLAN | 3918 | 176 | 371
PASTDB | DB_MON_OS_SCHEDULERS | 1095360 | 175 | 371
PASTDB | DB_MON_LARGE_WAIT | 21899 | 75 | 371
PASTDB | DB_MON_QUERY_STATS | 252032 | 60 | 371
PASTDB | DB_MON_QUERY_STATS_ALL | 8628 | 15 | 371
PASTDB | DB_MON_QUERY_STATS_TOTAL | 64090 | 8 | 371
PASTDB | DB_MON_HOST_CONNECTION | 118285 | 7 | 371
PASTDB | DB_MON_BLOCKING | 2514 | 7 | 371
PASTDB | DB_MON_OS_WAIT | 7994 | 1 | 371
CONTENTSDB | DB_MON_SYSPROCESS | 33791863 | 54328 | 2099
CONTENTSDB | DB_MON_QUERY_STATS_ALL | 547688 | 983 | 2099
CONTENTSDB | DB_MON_LARGE_WAIT | 148224 | 351 | 2099
CONTENTSDB | DB_MON_OS_SCHEDULERS | 770528 | 136 | 2099
CONTENTSDB | DB_MON_QUERY_STATS | 561403 | 134 | 2099
CONTENTSDB | DB_MON_BLOCKING | 55255 | 132 | 2099
CONTENTSDB | DB_MON_ALIVE | 2678604 | 65 | 2099
CONTENTSDB | DB_MON_QUERY_PLAN | 1311 | 61 | 2099
CONTENTSDB | DB_MON_HOST_CONNECTION | 627813 | 38 | 2099
CONTENTSDB | DB_MON_QUERY_STATS_TOTAL | 290265 | 36 | 2099
CONTENTSDB | DB_MON_OS_WAIT | 9023 | 2 | 2099
CONTENTSDB | DB_MON_ALERT_SYSTEM | 1473 | 0 | 2099
CONTENTSDB | DB_MON_USER_TABLE | 6108 | 0 | 2099
maindb2 | DB_MON_SYSPROCESS | 15411001 | 24652 | 1021
maindb2 | DB_MON_QUERY_STATS | 2385461 | 624 | 1021
maindb2 | DB_MON_QUERY_PLAN | 14795 | 490 | 1021
maindb2 | DB_MON_QUERY_STATS_ALL | 93076 | 139 | 1021
maindb2 | DB_MON_QUERY_STATS_TOTAL | 769044 | 97 | 1021
maindb2 | DB_MON_LARGE_WAIT | 44653 | 88 | 1021
maindb2 | DB_MON_HOST_CONNECTION | 788402 | 53 | 1021
maindb2 | DB_MON_ALIVE | 1786832 | 43 | 1021
maindb2 | DB_MON_BLOCKING | 8449 | 19 | 1021
maindb2 | DB_MON_TOKEN_CACHE | 171369 | 10 | 1021
maindb2 | DB_MON_OS_WAIT | 8635 | 1 | 1021
maindb2 | DB_MON_ALERT_SYSTEM | 1421 | 0 | 1021
maindb2 | DB_MON_USER_TABLE | 4408 | 0 | 1021
itemdb1 | DB_MON_SYSPROCESS | 7109735 | 11483 | 485
itemdb1 | DB_MON_QUERY_STATS | 611931 | 156 | 485
itemdb1 | DB_MON_OS_SCHEDULERS | 912720 | 146 | 485
itemdb1 | DB_MON_QUERY_STATS_ALL | 25541 | 55 | 485
itemdb1 | DB_MON_ALIVE | 1726477 | 42 | 485
itemdb1 | DB_MON_HOST_CONNECTION | 524182 | 31 | 485
itemdb1 | DB_MON_QUERY_PLAN | 1376 | 27 | 485
itemdb1 | DB_MON_LARGE_WAIT | 8453 | 21 | 485
itemdb1 | DB_MON_QUERY_STATS_TOTAL | 163407 | 20 | 485
itemdb1 | DB_MON_TOKEN_CACHE | 172576 | 6 | 485
itemdb1 | DB_MON_BLOCKING | 1269 | 2 | 485
itemdb1 | DB_MON_OS_WAIT | 7030 | 1 | 485
itemdb1 | DB_MON_ALERT_SYSTEM | 24 | 0 | 485
itemdb1 | DB_MON_USER_TABLE | 1570 | 0 | 485
CLUBDB2 | DB_MON_SYSPROCESS | 1503782 | 2460 | 107
CLUBDB2 | DB_MON_OS_SCHEDULERS | 912944 | 143 | 107
CLUBDB2 | DB_MON_QUERY_STATS | 427038 | 99 | 107
CLUBDB2 | DB_MON_ALIVE | 3262733 | 79 | 107
CLUBDB2 | DB_MON_QUERY_PLAN | 2685 | 60 | 107
CLUBDB2 | DB_MON_QUERY_STATS_ALL | 26444 | 28 | 107
CLUBDB2 | DB_MON_QUERY_STATS_TOTAL | 192686 | 24 | 107
CLUBDB2 | DB_MON_HOST_CONNECTION | 141627 | 9 | 107
CLUBDB2 | DB_MON_OS_WAIT | 6477 | 1 | 107
CLUBDB2 | DB_MON_LARGE_WAIT | 1493 | 1 | 107
CLUBDB2 | DB_MON_BLOCKING | 94 | 0 | 107
CLUBDB2 | DB_MON_TOKEN_CACHE | 5444 | 0 | 107
CLUBDB2 | DB_MON_USER_TABLE | 2196 | 0 | 107
CLUBDB2 | DB_MON_ALERT_SYSTEM | 51 | 0 | 107