## Current-QA
No | Owner |  | 12 | [20 empty] | 1 | [19 empty] | 2 | [18 empty] | 3 | [21 empty] | 4 | [21 empty] | 5 | [18 empty] | 6 | [20 empty] | 7 | [21 empty] | 8 | [21 empty] | 9 | [18 empty] | 10
| Domain | Code | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 28 | 29 | 30 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | DBA(9) | 김세웅 | 옥션DW운영+레미디처리+ARD개발 | [13 empty] | 주요지표통합1(설계&RS) | [6 empty] | 주요지표통합(설계) | [20 empty] | 1462_TAC 4.0SYI |  | 1467_희망검색어편집툴개발 | [5 empty] | 즉시할인V2,TAC 4.0SYI | 1462,1480_즉시할인V2design튜닝 |  | 1481_ | [14 empty] | 1480_ | 1478_즉시할인V2 sellplus튜닝 | [6 empty] | 1478_ | [89 empty] | 휴 | 휴 | 휴 | [19 empty] | NR
2 |  | 장호식 | [49 empty] | 1489_급상승단가세팅자동화 |  | 1474_SSN가입IPIN전환,1484_feedback평가기간계산로직변경 |  | 1484_ | 1474_ |  |  | 1492_메인페이지 키워드슬롯세트단위로테이션 |  | 1489_ |  | 1492_,1476_개명회원실명인증통한성명변경 |  | 1482_SMS페이지리뉴얼 | [8 empty] | 1476_ | [5 empty] | 1482_ | [84 empty] | 휴 | 휴 | 휴 | [12 empty] | 휴 | 휴
3 |  | 최보라 | [43 empty] | 1463_KMS내 중고리스팅 | 1469_지점배달장바구니이동로직수정 |  | 1497_희망검색어 인기키워드 추천기능 |  | 1469_ |  | 1496_섹션화SRP UI개선 | 1463_ |  | 1491_SYI신규카탈로그표시 |  |  |  | 1497_,1487웹브라우져호환성개선 | 1491_ |  |  |  | 1499_KMS내카테고리부스팅 | [5 empty] | 1496_ |  | 1499_ | 1487_ |  |  | 1488_웹브라우져호환성개선작업(MEMBER) | [6 empty] | 1488_ | [71 empty] | 휴 | [6 empty] | 휴 | 휴 | 휴 | [22 empty] | 휴
4 |  | 이성표 | [47 empty] | 1494_쇼핑백프로모션 |  | 1477_P3쿠폰개선 |  | 연차1 |  | 1477_ | 1494_,1479_즉시할인V2_경매물품바이어쿠폰적용 | [11 empty] | 1479_ | [113 empty] | 훈 |  |  |  |  | 반 | [16 empty] | 휴 | 휴 | 휴 | 휴 | 휴 | 휴
5 |  | 노상국 | [63 empty] | ` | [109 empty] | 휴 | 휴 | 휴 |  |  | 훈
6 |  | 서은미 | [191 empty] | 교 | 교 | 교 | 교
7 |  | 안지원 | [184 empty] | 휴 | 휴 | 휴
8 |  | 김대경
9 |  | new
10 | DA(6) | 박기행 | [160 empty] | 휴
11 |  | 권병준 | [49 empty] | 1483_경매무통장입금확인기간변경 | 연차1 | 1475_카테고리이머니 | 1483,1486_접수공문SMS /EMAIL발송 | 1493_교환재발송배송불가카테고리적용 | 1473_판매회원계좌인증방식추가 | 1493_ | 1495_단골판매자V2 | 1490_옥션ID API인증 |  | 1490_ | 1486_ | 1498_당일배송서비스 | [6 empty] | 1475_ |  |  |  |  | 1473_ | [5 empty] | 1495_ | [5 empty] | 1498_ | [70 empty] | 휴 | 휴 | 휴 | 휴 | 휴 | 휴 | 휴
12 |  | 방욱재 | [50 empty] | 연차1 | [80 empty] | 훈 | [19 empty] | 반 | [39 empty] | 교 | 교 | 교 | 교
13 |  | 김완건 | [72 empty] | 배송 (Front & GSM) | [58 empty] | 휴
14 |  | 이동준 | [72 empty] | 배송 (Front & GSM)
15 |  | 연규화 | [191 empty] | 휴 | 휴
16 | DW(7) | 최진영 | 지마켓DW운영+레미디처리 | [13 empty] | 주요지표통합(설계,지마켓ETL) | [6 empty] | 주요지표통합(설계,지마켓ETL) | [29 empty] | 반차 | [109 empty] | 휴 | 휴 | 휴 | 휴 | 휴 | [10 empty] | 반 |  | 반 | 반
17 |  | 심효영 | 옥션WEB로그운영+레미디처리+ARD개발 | [13 empty] | 주요지표통합1(옥션ETL) | [6 empty] | 주요지표통합 | [29 empty] | 연차1 | [105 empty] | 반 | [18 empty] | 휴 | 휴 | 휴 | 휴 | 휴
18 |  | 정창언 | 지마켓DW운영+레미디처리 | [13 empty] | 주요지표통합1(지마켓ETL) | [6 empty] | 주요지표통합 | [160 empty] | 반 | 휴 | 휴 | 휴 |  |  | 반
19 |  | 김장환 | 지마켓DW운영+레미디처리 | [13 empty] | 지마켓DW운영+레미디처리 | [6 empty] | 지마켓DW운영+레미디처리 | [137 empty] | 휴 | [11 empty] | 휴 | 휴 | 휴 | 휴 | 휴
20 |  | 김영호 | [14 empty] | 지마켓레미디처리 | [6 empty] | WEBLOG OLAP개발 | [129 empty] | 반 | [26 empty] | 휴 | [12 empty] | 반
21 |  | 신경원 | [14 empty] | 지마켓레미디처리 | [6 empty] | SSRS | [139 empty] | 휴 | 휴 | 휴 | 휴 | 휴 | [22 empty] | 훈 | 훈 | 훈
22 |  | 양원철 | 옥션레미디처리 | [13 empty] | 옥션레미디처리 | [6 empty] | 옥션레미디처리+WEBLOG운영 | [142 empty] | 휴
23 | QA (10) | 최웅식 | [49 empty] | 지점배달 장바구니 이동로직 수정 | [7 empty] | 모바일 |  |  | 모바일 | [8 empty] | 배송 (Front & GSM) | [9 empty] | 휴 | 휴 | 반 | PRD Scoping & Booking | [7 empty] | 반 |  | 휴 |  | 희망검색어 운영 관리 툴 개발 추가 개발 | [6 empty] | 주문 인증 DB화 작업 및 인증 Data 보안 수준 강화 | [7 empty] | TCOPY 관련 튜닝 (2차) | [7 empty] | CM 통합툴 - Pre QA |  | H1 리뷰 |  |  |  | CM 통합툴 - 수수료/승인, 원가이력, 체결내역 (Auction) | 휴 | [15 empty] | 교 | 제로마진 개편 |  |  | G마켓 후원 쇼핑 - 검색엔진 HR | [7 empty] | 제로마진 개편 |  |  |  | DDOS_SubDomain공격대비_QA테스트 |  |  |  |  | QA Booking |  |  |  |  | 모바일APP |  |  | 휴 | 휴 | Selling Tool | [11 empty] | 반 | 지마켓 단일 체결건 분리
24 |  | 김용재 | [46 empty] | 휴 | [5 empty] | 편의점 택배서비스 | [10 empty] | 휴 |  | 반 |  | 상품등록, 상품보기, 결제머니 | [7 empty] | 반 |  | 단골 판매자 V2 (단골카드 도입) | 휴 |  |  |  |  | 반 | [7 empty] | 타겟 마케팅 툴 |  |  |  | 주문 트랜잭션 분리 |  |  |  | 타겟 마케팅 툴 |  |  | 바이어 쿠폰 할인로직 변경 | 휴 | 바이어 쿠폰 할인로직 변경 |  |  |  | 반 | 판매자 페널티 강화 fix | [13 empty] | 공급원가체계도입 | [16 empty] | 교 |  |  |  |  | 반 |  | 반 | 이머니 PW 등록 프로세스 개선 |  |  |  | 명품관 승인대기 상태 제거 |  |  |  | 잔여상품직권취소 | [6 empty] | 2010년 홈페이지 개편 | [14 empty] | 통합CM운영툴 - 수수료 |  | 휴 | [5 empty] | 무료반품티켓개발 | [6 empty] | 추가 개발 검증 |  |  |  |  | 손실거래 모니터링 툴 | [10 empty] | 마트코너 | [9 empty] | 이미지 서비스 개선
25 |  | 임소현 | [52 empty] | 장바구니 V2_주문금액 계산 기능 적용 | [5 empty] | 휴 | [7 empty] | 반품 보류 프로세스 개선 | [5 empty] | 휴 | 휴 | [16 empty] | GSM | [5 empty] | OS1 노출 영역 업그레이드 | [7 empty] | 통합CM 운영툴-판매자조회(A) | [6 empty] | i-PIN 구매 |  |  |  |  | 통합CM 운영툴-판매자조회 (Gmarket) | [7 empty] | 쇼핑백과 개선 phase 1 | [8 empty] | iPay eBay Shopping fix | [5 empty] | 제휴카드 발급데이터 연동 | 교 |  |  |  | PDF_EP 생성 요청 |  |  |  | 결제 관련 Test Case 보강 |  |  | 휴 | 휴 | 휴 | 휴 | SellPlus & My Auction 공지팝업 기능개선 |  |  | Full screen catalog |  |  |  | 휴 | [13 empty] | Full screen catalog |  | 반 | [6 empty] | 휴 | 도서통합플랫폼 | 휴 |  | 도서통합플랫폼 | [12 empty] | Selling Tool
26 |  | 문정연 | [49 empty] | 구매결정 보류 프로세스 개선 | 휴 |  | 반 | [7 empty] | 와이드 스크린 운영 변경 |  |  | 즉시할인V2_경매물품바이어쿠폰적용 | [7 empty] | 웹브라우져 호환성 개선 작업 (Search) | [10 empty] | 판매자 지급 옥션 포인트 로직 변경 | [5 empty] | Sync 정리 |  | 즉시할인 V2_현금 영수증 발행 대상 제외 |  |  |  | 휴 |  | OS1 노출 영역 업그레이드, OS2 지원 | [7 empty] | 휴 | 휴 |  | H1 | Regression Test Cases |  | 로그인 도메인 분리 (Member HR) | [6 empty] | 휴 |  |  | QA Check List 실행 및 시간 측정 |  |  | G마켓 e-쿠폰북 연동 (Gmarket - API 검증) | [6 empty] | G마켓 e-쿠폰북 연동 (A) |  | 휴 | [7 empty] | 교 |  |  |  | G마켓 후원 쇼핑 - 검색엔진 HR |  | 휴 | [5 empty] | 어바웃 2% 추가 할인 | 반 |  |  |  | 쿠폰 구조 개선 | [19 empty] | 휴 | [10 empty] | 도서통합플랫폼 |  |  | 반 | [31 empty] | 포인트 적립쿠폰
27 |  | 이정화 | [57 empty] | 모바일 |  | 휴 | 모바일 |  |  |  |  | 결제 수단 테스트 환경 구성 - KCP | [8 empty] | 이미지 업로드 테스트 서버 환경 구성 | [13 empty] | 당일배송 | [7 empty] | 주문 인증 DB화 작업 및 인증 Data 보안 수준 강화 | [12 empty] | TCOPY 관련 튜닝 (2차) |  |  | 휴 |  | CM 통합툴(G) 환경 구성 리뷰 |  |  |  |  | CM 통합툴 - Pre QA |  |  |  | CM 통합툴 (Gmarket) | [16 empty] | 교 | 제로마진 개편 |  |  | G마켓 후원 쇼핑 - 검색엔진 HR | [7 empty] | 반 |  | 교 |  | 지마켓 추가 환경 및 결제 테스트 문서화 작업 |  |  |  |  | G마켓 후원 쇼핑 - 검색엔진 HR |  |  |  |  | GTX택배 배송정보 트래킹 |  |  |  |  | 지마켓 단일 체결건 분리 테스트 리뷰 및 Plan | 반 | 휴 | 휴 | 휴 |  |  | G마켓 상품관리 구조 |  | 반 |  |  | 지마켓 단일 체결건 분리 | [5 empty] | 도서통합플랫폼 | [12 empty] | Selling Tool
28 |  | 김도현 | [46 empty] | iPay Service_ebay shopping |  |  |  | 휴 | 휴 | [15 empty] | 카테고리 이머니 | [8 empty] | Sellplus 광고관리 | [10 empty] | 휴 | 휴 |  | 판매자 포인트 발행 UI 개선 및 반영 정렬점수 수정 | [6 empty] | 주문 인증 DB화 작업 및 인증 Data 보안 수준 강화 | [9 empty] | H1 | QA Site 및 API Test (QA Facility) |  | TCOPY 관련 튜닝 (2차) | [8 empty] | CM 통합툴 - Pre QA |  | 휴 | 휴 | CM 통합툴 - 수수료/승인, 원가이력, 체결내역 (Auction) | [8 empty] | 노출점수 Logic 수동변경 | [7 empty] | 교 |  | 휴 | 휴 | PDF_EP 생성 요청 | [5 empty] | 중고물품표시차등화 |  |  |  | 교 |  |  | 쿠폰 구조 개선 | [31 empty] | 지마켓 단일 체결건 분리 |  | 휴 | 휴 | 휴 | 휴 | 휴 |  | 신용점수에 의한 직권정지 상태에서 TS마감 진행
29 |  | 강동선 | [49 empty] | 구매결정 보류 프로세스 개선 | [7 empty] | 모바일 |  |  | 메인페이지 키워드 슬롯 세트 단위 로테이션 |  |  |  | 즉시할인V2_경매물품바이어쿠폰적용 | [8 empty] | 판매회원 계좌인증 방식 추가 | [7 empty] | 웹브라우져 호환성 개선 작업 (Member) | [5 empty] | 반 | 쇼옥션머니_소멸안내_자동화 메일 발송 |  | 판매자 포인트 발행 UI 개선 및 반영 정렬점수 수정 | [5 empty] | 희망검색어 운영 관리 툴 개발 추가 개발 |  |  |  |  | OS2 지원 | [5 empty] | 휴 |  | 휴 |  |  | 메인배너 추가변경 |  |  | 휴 | [14 empty] | 배송스코어 도입 | [7 empty] | 책과음악서비스 종료 |  | 교 | [13 empty] | 희망검색어 특수기호입력 제한 |  | 모바일 주문연동 QA 지원 |  |  |  |  | T머니 전환 |  | 2010년 홈페이지 개편 | [7 empty] | T머니 전환 | [8 empty] | 포인트 발급API | [10 empty] | 휴 | 휴
30 |  | 조병철 | [55 empty] | 모바일 |  |  | 급상승 단가셋팅 자동화 및 관리 Tool 추가 | [6 empty] | 훈 | 반품 보류 프로세스 개선 | [21 empty] | 당일배송 | [7 empty] | 무료반품서비스 확대 |  |  |  |  | OS2 지원 |  |  | 당일 배송 BC Review |  |  |  | 휴 | AMS 배송 완료 관리 | [5 empty] | 휴 | 휴 |  |  |  | QA Check List 실행 및 시간 측정 |  | 구매포인트개선 |  |  |  | 당일배송 택배사 연계 |  |  |  | 배송스코어 도입 | [9 empty] | 교 |  |  | 구매결정 포인트 지급 로직 변경 |  | 배송스코어 도입 |  |  | G마켓 후원 쇼핑 - 검색엔진 HR |  |  |  | 스피드 이머니 | [5 empty] | Full screen catalog | [17 empty] | Full screen catalog |  | 쿠폰구조개선 지원 (환경) | [5 empty] | 장바구니 & 주문서 simplication |  |  |  |  | 도서통합플랫폼 | [19 empty] | 안심번호 서비스 | [9 empty] | Brand & Seller Search Upgrade
31 |  | 홍순용 | [48 empty] | LP내MD영역추가용 | [6 empty] | 모바일 |  |  | P3 쿠폰 개선 | [8 empty] | 훈 |  | 카테고리 이머니 | [6 empty] | Sellplus 광고관리 | [8 empty] | 희망검색어 금칙어 설정 건 |  |  |  |  | 희망배송일 fix |  |  |  | 구매결정 보류 프로세스 개선 Fix | [6 empty] | OS2 지원 |  |  | 통합CM 운영툴-판매자조회(A) | [6 empty] | 통합CM 운영툴-판매자조회(A) | 휴 |  |  | 휴 | 휴 | 통합CM 운영툴-판매자조회 (Gmarket) | [6 empty] | 쇼핑백과 개선 phase 1 | [8 empty] | 프로모션 코어연동을 위한 AMS 개발 |  |  |  |  | 책과음악서비스 종료 |  | 교 | [7 empty] | VIP 상단 영역 개선 |  |  |  |  | 주문 옵션 수량 제한 |  |  |  | 쿠폰 구조 개선 | [6 empty] | 훈 | [23 empty] | 도서통합플랫폼 | [34 empty] | 포인트 적립쿠폰
32 |  | 윤승호 | [43 empty] | D.B | [9 empty] | 카테고리 재분류 |  |  |  |  | 급상승 단가셋팅 자동화 및 관리 Tool 추가 | [8 empty] | 카테고리 이머니 |  |  |  | 훈 | [5 empty] | 단골 판매자 V2 (단골카드 도입) | [6 empty] | 훈 | [6 empty] | 타겟 마케팅 툴 | [10 empty] | 회원정보메뉴에 증빙자료 업로드 기능 |  |  | 휴 | 재분류 |  |  |  | 판매자 페널티 강화 fix | [10 empty] | 휴 | 구매포인트개선 |  |  |  | 당일배송 택배사 연계 |  |  |  | G마켓 e-쿠폰북 연동 | [9 empty] | 교 |  |  |  | 원재료 배합 설정 |  |  |  | 개인정보갱신 |  |  |  | 원재료 배합 설정 | 쇼핑백과조회 API | [5 empty] | 비밀번호 인증수단 확대 |  | API 관련 QA 가이드 작성 |  |  |  |  | GTX택배 배송정보 트래킹 |  |  |  |  | 판매자 다른 상품 보기 | [5 empty] | 카테고리 재분류 | [6 empty] | 훈 | 장바구니 & 주문서 simplication |  |  |  | 도서통합플랫폼 | [19 empty] | 마트코너 | [9 empty] | Brand & Seller Search Upgrade
[162 empty] | ▲ 쿠폰 구조 개선 (Dev2QA 1차) | [5 empty] | ▲ 쿠폰 구조 개선 (어바웃 2% 및 관련 Domain, Dev2QA 4차) | [15 empty] | ▲ 쿠폰 구조 개선 (쿠폰 발행 Pre-Launch) | [19 empty] | ▲ Selling Tool : 주문/배송 | [25 empty] | Selling Tool LTS ▲
| Booking (IAC) | [61 empty] | ▲ 옥션 내 전통상인 전용코너 개발 (테스트환경지원) - 김도현, 문정연 | [99 empty] | ▲ 쿠폰 구조 개선 (Dev2QA 2차) | [13 empty] | ▲ 쿠폰 구조 개선 (Promotion & Event / Ranking / Reward, Dev2QA 3차) | [32 empty] | 묶음배송비 코드 다중화, 임소현/이정화, 11/4 ~ 11/16
| Booking (GMARKET) | [162 empty] | ▲ 쿠폰 구조 개선 (Dev2QA 3차) | [18 empty] | ▲ Selling Tool : 상품 관리
▲ 지마켓 단일 체결건 분리 테스트 리뷰 및 Plan
| Headroom | [184 empty] | ▲ 지마켓 단일 체결건 분리 테스트 요청
QA Resource
Empty 또는 QA Tasks Before/After BC
Regular Booking
BC 추가 수정 및 이슈 지원
PD 지원 (MR / DR / PA / HR)
QA Project 및 HeadRoom
외주 지원
Event & Promotion
휴 | 휴가
교 | 교육
훈 | 훈련
▲ [Double Booking]
DBA Resource
SQL upgrade 및 Server Consolidation
iProtector 및 사용자 관리
Storage 경량화
복제
NR Project
통합 Monitoring
정기적인 작업
통합검색
정산
기타업무지원
정기PM
BC Support (IAC)
BC Support (GMKT)
Server Maintance & 장애대응
Note on ES27: 일정 이슈 있음 (스콥)
Note on ES30: 일정 이슈 있음 (스콥)
Note on DR32: 옥션최저가프리미엄강제적용 카탈로그매칭상품P4적용예외처리
Note on Q35: sejeon: 아이템 쿠폰 즉시할인 우선 작업으로 LTS 연기. LTS 미정.
Note on Z39: sejeon: 변동가능
Note on AT39: sejeon: 변동가능
Note on A42: * PRD Review & Analysis * WBS & Test Plan * ERD Review * Test Report * Post LTS Support

## Sheet2
업무 |  | 기존 처리 비중 | 통합프로젝트중 처리 비중 | 통합 프로젝트중 업무처리 (%)
지마켓 | DW운영 | 3 | 1 | 33.3333
| 레미디처리 | 3 | 2 | 66.6667
옥션 | DW운영 | 3 | 2 | 66.6667
| 레미디처리 | 4 | 2 | 50
| ARD개발 | 3 | 0 | 0
총합계 |  | 16 | 7 | 43.75